I n f o r m a t i v n í   z p r á v a

o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy

Kontrolu plnění úkolů vyplývajících z usnesení ZHMP provedli zástupci odboru stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností MHMP. Kontrola se týkala plnění úkolů z usnesení ZHMP přijatých na 7. až 18. zasedání ZHMP v roce 2007 a 2008, jejichž termín plnění byl stanoven na období od 1.4.2008 do 30.6.2008.

Splnění většiny úkolů bylo oznámeno jejich nositeli prostřednictvím programu TED. V případech, kdy údaje o plnění úkolů oznamované prostřednictvím programu TED nebyly v průběhu kontroly k dispozici, nebo v případech neúplných údajů bylo plnění úkolů ověřeno přímo z podkladů uložených u nositelů úkolů. Jednalo se zejména o realizaci rozpočtových opatření, vydání zřizovacích listin příspěvkových organizací, jejímž zřizovatelem je hl.m. Praha, a kontrolu zpracování návrhů kupních nebo směnných smluv, jejich předložení protistranám k připomínkám a následné podepsání smluv oběma smluvními stranami.

Kontrola plnění úkolů byla provedena celkem u 124 úkolů, z nichž bylo 100 splněno. Ve zbývajících 24 případech, u kterých byl termín plnění označen jako tzv. kontrolní termín, bylo ověřeno, že plnění těchto úkolů je zajištěno. Jedná se převážně o úkoly „zpracovat a podepsat smlouvu“. Návrhy smluv v těchto případech byly zpracovány a předloženy protistranám k podání připomínek nebo k podpisu. Po zapracování připomínek do textu smluv budou smlouvy postupně příslušnými řediteli odborů MHMP podepisovány. V případech komplikovaných a rozsáhlých převodů pozemků, vyžadujících zpracování, projednání a podpis velkého množství smluv s mnoha vlastníky nebo spoluvlastníky, je splnění úkolu zajišťováno ve spolupráci s advokátními kancelářemi. U úkolů dlouhodobějšího charakteru, které jsou např. podmíněny schválením Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, bylo ověřeno, že ze strany MHMP byly zpracovány a příslušným subjektům předány všechny potřebné podklady.

Při kontrolách plnění úkolů vyplývajících z předchozích usnesení ZHMP bylo zjištěno 129 případů, kdy ke splnění úkolů nedošlo v obdobích vymezených kontrolními termíny příslušných usnesení. Následná kontrola plnění těchto nesplněných úkolů byla provedena současně při kontrole plnění usnesení v tomto čtvrtletí. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že část úkolů, jejichž kontrolní termín plnění byl stanoven v průběhu roků 2005 - 2008, avšak nebyly k datu 31.3.2008 splněny, byla dodatečně plněna v průběhu 2. čtvrtletí 2008. Splněno bylo 19 úkolů, 110 úkolů zatím splněno nebylo, resp. bylo splněno pouze částečně, zejména proto, že nebyly podepsány všechny smlouvy v rámci konkrétních případů. Nejčastějším důvodem je především opakované předkládání návrhů úprav smluvních podmínek protistranami, vyžadující přepracování smluv a jejich opětovné předložení k podpisu, a dále značný počet smluvních partnerů ve vybraných případech. Komplikace způsobuje rovněž obtížná komunikace s vlastníky pozemků trvale žijícími mimo území ČR. Ve čtyřech případech je  uzavření smlouvy odloženo z důvodu úmrtí smluvního partnera a probíhá dědické řízení.

V Praze dne 17. 7. 2008

Příloha :  Přehled plnění usnesení ZHMP za 2.Q/2008

+  Dodatečné plnění za období 2005 - 2008